## Ausgaben per 2.10.2001
|  | SOLL | IST | SOLL/IST-Vergleich
1) Projektmanagement
| 1. Rate OSI 1999 | 200000 | 200000 | 0
| 2. Rate OSI 2000 | 200000 | 200000 | 0
| 3. Rate OSI 2001 | 100000 | 100000 | 0
| Werkvertrag OSI - Gesamt | 500000 | 500000 | 0
| Spesenverrechnung - OSI lt. Werkvertrag | 400000 | 88346.72 | 311653.28 | Reserven!
| Sonstige Ausgaben Projektmanagement | 0 | 5076.14 | -5076.14
| Projektmanagement gesamt | 900000 | 593422.86 | 306577.14
2) Digitale Grundkarte des Donauraumes
Fa. Kartographie Huber
| 1. Teilrechnung | 819715 | 819715 | 0
| 2. Teilrechnung (10%) - offen und noch nicht bezahlt! | 174285 | 91345 | 82940
| Digitale Grundkarte gesamt | 994000 | 911060 | 82940 | voraussichtl. Reserve ca. 83.205.-
3) Kulturkarte "Kulturstraße Donau"
|  | 504500 | 280299.67 | 224200.33
4) Teilprojekt "Kulturparks"
| 1. Konferenz: abgeschlossen! | 200000 | 75069.2 | 124930.8 | echte Reserven!
| 2. Konferenz: abgeschlossen! | 200000 | 99943.98 | 100056.02 | echte Reserven!
| 3. Konferenz | 200000 | 111011.18 | 88988.82 | Reserven
| 4. Konferenz | 200000 | 59935.1 | 140064.9 | Reserven
| 5. Konferenz | 200000 | 181006.3 | 18993.7 | Reserven
| 6. Konferenz | 200000 | 89615.9 | 110384.1 | Reserven
| Publikationen inkl. Grafik | 400000 | 489551.04 | -89551.04
| Studie/Forschungsauftrag | 400000 | 395000 | 5000
| Reisekosten | 100000 | 0 | 100000
| Arbeitsgruppe Kulturparks | 0 | 26457.58 | -26457.58
| Kulturparks gesamt | 2100000 | 1527590.28 | 572409.72
5) Katalog Technischer Denkmäler
| Beauftragung TU Wien / Institut Wehdorn; Druck Begleitbroschüre; sonstige Kosten | 500000 | 606894 | -106894
| Arbeitsgruppe Katalog Technischer Denkmäler | 0 | 14616 | -14616
| Katalog Technischer Denkmäler gesamt | 500000 | 621510 | -121510
6) Kontospesen + KESt.
| 1998 | 0 | 2067.55 | -2067.55
| 1999 | 0 | 5411.12 | -5411.12
| 2000 | 0 | 9878.5 | -9878.5
| 2001 | 0 | 10028.16 | -10028.16
| Kontospesen und KESt. gesamt | 0 | 27385.33 | -27385.33
7) Rückzahlung von Beiträgen an Mitglieder
| Spesen (Rücküberweisung Bayern 1999) | 0 | 1362 | -1362
| SUMME AUSGABEN ZZGL. BANKSPESEN UND KESt. | 4998500 | 3962630.14 | 1035869.86
| Einnahmen |  | 4659905.24
| zzgl. Habenzinsen |  | 100700.46
| abzgl. Ausgaben inkl. Kontospesen und KESt. |  | 3962630.14
| Summe Barmittel |  | 797975.56
Gegenprobe:
| Kontostand per 2.10.2001 |  | 797475.44
| Kassastand per 2.10.2001 |  | 500
| Summe Barmittel |  | 797975.44

## Einnahmen per 2.10.2001
1) Einnahmen Teilprojekt "Digitale Grundkarte" | [5 empty] | BEILAGE 13
a) EU-Mitglieder |  | SOLL-Einnahmen |  | IST-Einnahmen |  | SOLL/IST-Vergleich
Baden-Württemberg |  | 124250 |  | 123859 |  | -391
Bayern |  | 124250 |  | 124250 |  | 0
Oberösterreich |  | 124250 |  | 125400 |  | 1150
Niederösterreich |  | 124250 |  | 215518.32 |  | 91268.32
Wien |  | 124250 |  | 180000 |  | 55750
Burgenland |  | 124250 |  | 125412.6 |  | 1162.6
Zwischensumme EU |  | 745500 |  | 894439.92 |  | 148939.92
b) MOE-Mitglieder |  | SOLL-Einnahmen |  | IST-Einnahmen |  | SOLL/IST-Vergleich
Slowakische Republik |  | 16567 |  | 16487.15 |  | -79.85
Györ-Moson-Sopron |  | 16567 |  | 16567 |  | 0
Komaron-Esztergom |  | 16567 |  | 16447 |  | -120
Budapest |  | 16567 |  | 16437 |  | -130
Pest |  | 16567 |  | 16349.4 |  | -217.6
Fejer |  | 16567 |  | 16566.99 |  | -0.01
Bacs-Kiskunn |  | 16567 |  | 16437 |  | -130
Tolna |  | 16567 |  | 16447 |  | -120
Baranya |  | 16567 |  | 16567 |  | 0
Republik Kroatien |  | 16567 |  | 16567 |  | 0
Bund d. Donaukreise Rum. |  | 16567 |  | 0 |  | -16567
Montana |  | 16567 |  | 0 |  | -16567
Lovetsch |  | 16567 |  | 0 |  | -16567
Russe |  | 0 |  | 0 |  | 0
Moldava |  | 16567 |  | 0 |  | -16567
Odessa |  | 16567 |  | 0 |  | -16567
Republik Serbien |  | 0 |  | 16567 |  | 16567
Zwischensumme MOE |  | 248505 |  | 181439.54 |  | -67065.46
Summe EU+MOE |  | 994005 |  | 1075879.46 |  | 81874.46
2) Einnahmen Restliches Gesamtprojekt
EU-Mitglieder |  | SOLL-Einnahmen |  | IST-Einnahmen |  | SOLL/IST-Vergleich
Bayern |  | 160000 |  | 160000 |  | 0
| siehe Fußnote 1 | 320450 |  | 320450 |  | 0
2000 |  | 320450 |  | 320450 |  | 0
Oberösterreich |  | 160000 |  | 158850 |  | -1150
|  | 320450 |  | 320450 |  | 0
2000 |  | 320450 |  | 320450 |  | 0
Niederösterreich |  | 160000 |  | 68731.68 |  | -91268.32
|  | 320450 |  | 320450 |  | 0
2000 |  | 320450 |  | 320450 |  | 0
Wien |  | 160000 |  | 104250 |  | -55750
|  | 320450 |  | 320450 |  | 0
2000 |  | 320450 |  | 320450 |  | 0
Burgenland | siehe Fußnote 2 | 105874.9 |  | 0 |  | -105874.9
Zwischensumme |  | 3309474.9 |  | 3055431.68 |  | -254043.22
1) Der Betrag von S 320.450,-- wurde doppelt überwiesen, daher wurde eine Rückzahlung von S 320.450,-- an Bayern bei Ausgaben veranlasst!
2) keine Vorfinanzierung des EFRE-Anteils von 75%(Ziel1)
3) Einnahmen EFRE-Mittel
|  | SOLL-Einnahmen |  | IST-Einnahmen |  | SOLL/IST-Vergleich
Summe Einnahmen |  | 0 |  | 528594.1 | 2000 | 528594.1
Summe Einnahmen ges. |  | 4303479.9 |  | 4659905.24 |  | -172168.76
4) Zinseinnahmen
|  | SOLL-Einnahmen |  | IST-Einnahmen |  | SOLL/IST-Vergleich
|  | 0 | 1998 | 7695.8 |  | 7695.8
|  | 0 | 1999 | 20099.41 |  | 20099.41
|  | 0 | 2000 | 38033.58 |  | 38033.58
|  | 0 | 2001 | 34871.67 |  | 34871.67
|  | 0 |  | 100700.46 |  | 100700.46
Kontostand per 2.10.2001 |  |  |  | 797475.44
Kassastand per 2.10.2001 |  |  |  | 500
Summe Barmittel per 2.10.2001 |  |  |  | 797975.44