Wahlkalender

für die allgemeine Gemeinderatswahl am 25. Jänner 2015

## Stichtag:	20. Oktober 2014

## Wahltag:	25. Jänner 2015

W.n.St.	= Woche(n) nach dem Stichtag

T.n.St.	= Tage nach dem Stichtag

T.v.Wt.	= Tag(e) vor dem Wahltag

So 19.10.2014	spätestens, Kundmachung der Wahlausschreibung an der Amtstafel.

Mo 20.10.2014	Stichtag (Tag der Verlautbarung der Wahlausschreibung).

Mo 27.10.2014 	spätestens, Überreichung der Parteivorschläge für die Bestellung der sechs

1 W.n.St.	Beisitzer, Ersatzmitglieder, Vertrauenspersonen und der Vertreter der

Vertrauenspersonen für die Gemeindewahlbehörde an den Vorsitzenden der Bezirkswahlbehörde (§ 14 Abs.1 lit.a. i.V.m. §§ 9 und 15 Abs.2 NÖ GRWO 1994).

UND

Mo 27.10.2014	spätestens, Antrag der wahlwerbenden Parteien auf Ausfolgung von

Abschriften (Vervielfältigungen) des Wählerverzeichnisses (§ 22 Abs.2 NÖ GRWO 1994).

Mo 3.11.2014	spätestens, erste Sitzung der Gemeindewahlbehörde.

UND

Mo 3.11.2014	spätestens, (bei der ersten Sitzung) Festsetzung der Wahlsprengel

2 W.n.St.	durch die Gemeindewahlbehörde und Bekanntgabe an die Bezirkswahlbehörde und die Wahlparteien (§ 10 Abs.1 NÖ GRWO 1994).

Di 4.11.2014	spätestens, Kundmachung der Namen der Vorsitzenden, Beisitzer, Ersatzmitglieder und der Vertrauenspersonen der Gemeindewahlbehörde an der Amtstafel (§ 13 Abs.6 lit.c NÖ GRWO 1994).

So 9.11.2014	spätestens, Kundmachung des Bürgermeisters über die Auflegung des Wählerverzeichnisses an der Amtstafel (§ 21 Abs.2 NÖ GRWO 1994).

Mo 10.11.2014	Auflegung des Wählerverzeichnisses an fünf Werktagen zur öffentlichen

3 W.n.St.	Einsichtnahme (§ 21 Abs.1 NÖ GRWO 1994), Beginn der Berichtigungsantragsfrist (§ 23 Abs.1 NÖ 1994 GRWO).

UND

Mo 10.11.2014	spätestens, Ausfolgung von Abschriften (Vervielfältigungen) des Wählerverzeichnisses an die Wahlparteien, die rechtzeitig um deren Übermittlung angesucht haben (§ 22 Abs.1 NÖ GRWO 1994).

MELDUNG: 	Sofortige Mitteilung der Anzahl der im Wählerverzeichnis eingetragenen Wahl-berechtigten an die Bezirkshauptmannschaft und an die Abteilung Gemeinden des Amtes der NÖ Landesregierung.

Fr 14.11.2014	spätestens, abends, Beendigung der öffentlichen Auflage des Wählerverzeichnisses.

3 W.n.St. + 5 T.

Mo 17.11.2014	spätestens, Überreichung der Parteivorschläge an den Vorsitzenden der

4 W.n.St.	Gemeindewahlbehörde für die Bestellung der drei Beisitzer, Ersatzmitglieder, Vertrauenspersonen und der Vertreter der Vertrauenspersonen hinsichtlich der Sprengelwahlbehörden (§ 14 Abs.1 lit.b und § 15 Abs.2 NÖ GRWO 1994); 	sowie an den Bürgermeister für die Bestellung der Vorsitzenden und deren Stellvertreter hinsichtlich der Sprengelwahlbehörden (§ 14 Abs.2 lit.a NÖ GRWO 1994).

Do 20.11.2014	16.00 Uhr, Ende der Frist zur Einbringung von Berichtigungsanträgen gegen das

3 W.n.St. + 10.T.	Wählerverzeichnis (§ 23 Abs.1 NÖ GRWO 1994).

Di 9.12.2014	spätestens, Abschluss des Berichtigungs- und Beschwerdeverfahrens

50 T.n.St. 	(§ 26 Abs.4 NÖ GRWO 1994).

Mi 17.12.2014	12.00 Uhr, spätestens, Einbringung der Wahlvorschläge bei der

39 T.v.Wt.	Gemeindewahlbehörde (§ 29 Abs.1 NÖ GRWO 1994).

UND

MELDUNG:	spätestens, Bekanntgabe der endgültigen Zahl der Wahlberechtigten nach Abschluss des Berichtigungs- und Beschwerdeverfahrens an die Bezirkshauptmannschaft und an die Abteilung Gemeinden des Amtes der NÖ  Landesregierung.

UND

MELDUNG:	Übermittlung einer Kopie der (vorläufigen) Wahlvorschläge an die Abteilung Gemeinden des Amtes der NÖ Landesregierung.

Mo 29.12.2014	spätestens, Einbringung von Ergänzungsvorschlägen zu den

27 T.v.Wt.	Wahlvorschlägen (§ 33 Abs.1 NÖ GRWO 1994).

Ab 30.12.2014	Abschluss der Wahlvorschläge durch die Gemeindewahlbehörde

24 T.v.Wt.	und Kundmachung der Wahlvorschläge an der

Amtstafel (§ 34 NÖ GRWO 1994) bis spätestens 1.1.2015 16 Uhr.

MELDUNG:	Übermittlung je einer Kopie der Kundmachung der Wahlvorschläge an die Bezirkshauptmannschaft und an die Abteilung Gemeinden des Amtes der NÖ Landesregierung.

Do 15.1.2015	spätestens, schriftliche Bekanntgabe der Wahlzeugen an den

10 T.v.Wt.	Bürgermeister (§ 15 Abs.5 NÖ GRWO 1994).

UND

Do 15.1.2015	spätestens, Festsetzung und Kundmachung der Wahllokale, der Wahlzeit (Wahlende spätestens um 17.00 Uhr) und der Verbotszonen durch die Gemeinde-wahlbehörde an der Amtstafel (§§ 35 Abs.1 und 37 Abs.1 NÖ GRWO 1994).

MELDUNG:	Bekanntgabe der Wahllokale und der Wahlzeit an die Bezirkshauptmannschaft und an die Abteilung Gemeinden des Amtes der NÖ Landesregierung.

Mi 21.1.2015	spätestens, Antrag auf Ausstellung einer Wahlkarte (schriftlich)

4 T.v.Wt	(§ 39 Abs.1 NÖ GRWO 1994).

Do 22.1.2015	spätestens, Ausstellung der Eintrittsscheine für die Wahlzeugen.

3 T.v.Wt

Fr 23.1.2015	spätestens, 12.00 Uhr, Antrag auf Ausstellung einer Wahlkarte (mündlich).

2 T.v.Wt	(§ 39 Abs.1 NÖ GRWO 1994) bzw. schriftlicher Antrag, wenn eine persönliche Übergabe (Abholung) der Wahlkarte an eine vom Antragsteller bevollmächtigte Person möglich ist

UND

Fr 23.1.2015	spätestens, Festlegung der Anzahl der besonderen Wahlbehörden

2 T.v.Wt.	und eventuelle Bestimmung ihres örtlichen Zuständigkeitsbereiches; Verständigung der Wahlparteien (§ 11 NÖ GRWO 1994) - nur bei Bedarf

UND

Fr 23.1.2015	Spätestens, Einbringung der Vorschläge zur Bestellung der Vorsitzenden

2 T.v.Wt.	und deren Stellvertreter der besonderen Wahlbehörden beim Bürgermeister

(§ 14 Abs.2 lit.b NÖ GRWO 1994)

UND

Fr 23.1.2015	spätestens, Einbringung der Vorschläge zur Bestellung der drei Beisitzer, Ersatzmitglieder, Vertrauenspersonen und der Vertreter der Vertrauenspersonen hinsichtlich der besonderen Wahlbehörden beim Vorsitzenden der Gemeindewahlbehörde (§ 14 Abs.1 lit.c und § 15 Abs.2 NÖ GRWO 1994).

Sa 24.1.2015	spätestens, im Bedarfsfall Bestellung der Mitglieder der besonderen

1 T.v.Wt.	Wahlbehörden durch den Bürgermeister bzw. Vorsitzenden der Gemeindewahlbehörde (§ 10 Abs.5, §§ 11 und 12 NÖ GRWO 1994)

UND

Sa 24.1.2015	spätestens, Bestellung der Vorsitzenden und Stellvertreter der

1 T.v.Wt.	besonderen Wahlbehörden durch den Bürgermeister und Kundmachung der Namen der Mitglieder und Ersatzmitglieder an der Amtstafel der Gemeinde (§ 13 Abs.6 lit.e NÖ GRWO 1994)

UND

Sa 24.1.2015	spätestens, Kundmachung der Namen der Mitglieder und Ersatzmitglieder der Sprengelwahlbehörden (§ 13 Abs.6 lit. d NÖ GRWO 1994).

UND

Sa 24.1.2015	spätestens, Übermittlung der Wählerverzeichnisse und der sonst für die Wahl

1 T.v.Wt.	erforderlichen Unterlagen an die Sprengelwahlbehörden und eines Verzeichnisses der bettlägerigen Wahlkartenwähler an die besonderen Wahlbehörden.

Sonntag 25.1.2015  WAHLTAG

Genau(!) um 6.30 Uhr: Entleerung des Einlaufkastens (§ 42a Abs.2 NÖ GRWO 1994).

Ab 6.30 Uhr: 		Beginn des Wahlkartenkontrollverfahrens durch die Gemeindewahlbehörde

(§ 42a Abs.4 NÖ GRWO 1994).

Mo. 26.1.2015	spätestens, Kundmachung des Wahlergebnisses (§ 55 Abs.2 NÖ

1 T. n.Wt.	GRWO 1994).

Der Wahlkalender geht ab dieser Stelle davon aus, dass die Kundmachung des Wahlergebnisses (Mandatsverteilung und gewählte Wahlwerber) am Tag nach dem Wahltag, also am 26.1.2015 erfolgt. Findet die Kundmachung früher oder später statt, verschieben sich die im Kalender enthaltenen Termine entsprechend.

MELDUNG:	Übermittlung je eines Exemplars einer Kopie der Niederschrift der Gemeindewahlbehörde und der Kundmachung des Wahlergebnisses an die Bezirkshauptmannschaft und an die Abteilung Gemeinden des Amtes der NÖ Landesregierung.

Mo 9.2.2015	spätestens, (bei Annahme dass die Kundmachung des Wahlergebnisses am

2 W.n.Wt. + 1	26.1.2015 erfolgt ist, sonst zwei Wochen vom ersten Tag der Kundmachung)

Anfechtung der Gemeinderatswahl mittels Beschwerde (§ 57 NÖ GRWO 1994). Wenn die Kundmachung des Wahlergebnisses bereits am Wahltag erfolgt ist, muss zur Entgegennahme einer allfälligen Beschwerde am Sonntag, dem 8.2.2015, ein Journaldienst eingerichtet sein.

Di 10.2.2015	frühestens, erste (konstituierende) Sitzung des Gemeinderates mit Angelobung der Wahlwerber, Wahl des Bürgermeisters und des Gemeindevorstandes (§ 96 Abs.1 NÖ GO 1973).

Di 10.3.2015	spätestens, erste (konstituierende) Sitzung des Gemeinderates mit Angelobung der Wahlwerber, Wahl des Bürgermeisters und Gemeindevorstandes (§ 96 Abs.1 NÖ GO 1973);

Wurde die Wahl des Gemeinderates angefochten, muss die erste (konstituierende) Sitzung des Gemeinderates spätestens vier Wochen nach Einlangen der Entscheidung der Landes-Hauptwahlbehörde stattfinden, sofern nicht die Gemeinderatswahl ganz oder teilweise zu wiederholen ist;

Eine Beschwerde (Wahlanfechtung) muss binnen drei Tagen samt den Wahlakten der Landes-Hauptwahlbehörde vorgelegt werden.

Mi 11.3.2015	spätestens, Kundmachung der Ergebnisse der Wahl des Bürgermeisters und des Gemeindevorstandes.

MELDUNG:	Übersendung einer Kopie der Kundmachung über die Wahl des Bürgermeisters und des Gemeindevorstandes und der dazugehörigen Niederschrift an die Bezirkshauptmannschaft und an die Abteilung Gemeinden des Amtes der NÖ Landesregierung.

Di 17.3.2015	spätestens, unter der Annahme, dass die Wahl des Bürgermeisters und des

Gemeindevorstandes am letztmöglichen Tag (10.3.2015) stattgefunden hat, Anfechtung dieser Wahlen (§§ 108 Abs.1 und 109 NÖ GO 1973).